## 계획
팀명 |  | 2팀 코스모스
프로젝트명 |  | 워드클라우드 토픽 모델링 패키지
버전 |  | ver.04
시작일 |  | 2022.09.07
종료일 |  | 2022.09.26 | [9 empty] | 계획
작성일 |  | 2022.09.20
| 작성자 | 정지연
WBS |  |  | 시작일 | 종료일 | 기간 | 7 | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 비고
기획
| STEP 1 | 1) 프로젝트 시나리오 이해 | 9월 7일 | 9월 8일 | 2일
| STEP 2 | - 프로젝트 목표, 기능 도출 - 산출물 : 프로젝트 계획서 |  | 9월 8일
| STEP 2 | 2) 일정 계획 수립 - 산출물 : WBS (Work Breakout Schedule) | 9월 7일 | 9월 8일 | 2일
| STEP 3 | 3) 개발환경 구축 | 9월 7일 | 9월 8일 | 2일
- 내외부 환경 및 현황 분석 - 운영체제 : Window, Mac - 프로그램 : Python, MySQL, VS Code, Anaconda - 산출물 : 개발환경 구축 가이드
분석 | 분석
| STEP 1 | 1) 요구사항 정의 | 9월 8일 | 9월 8일 | 1일
- 요구사항 수집 - 요구사항 분석 및 도출 - 요구사항 상세 내역 작성 및 검토 - 산출물 : 요구사항 정의서
| STEP 2 | 요구사항 정의서 작성 | 9월 8일 | 9월 8일 | 1일
- 요구사항 상세 내역 작성 및 검토
| STEP 2 | 2) 개발 업무 분장 - 산출물 : 프로젝트 계획서 | 9월 8일 | 9월 8일 | 1일
설계
| STEP 1 | 1) 시스템 구조 설계 | 9월 19일 | 9월 19일 | 1일
- 플로우차트 작성 - 메뉴 구성 - 산출물 : 시스템 구조 설계
| STEP 2 | 시스템 구조 설계서 작성 | 9월 19일 | 9월 19일 | 1일
- 메뉴 구성
| STEP 2 | 2) UI 화면 설계 | 9월 19일 | 9월 20일 | 2일
- 사용자 화면 정의 - 산출물 : UI 화면 설계서
| STEP 4 | UI 화면 설계서 작성 |  |  |  | 9월 19일 | 9월 20일 | 2일
- 미정
개발
| STEP 1 | 1) 데이터수집 | 9월 19일 | 9월 21일 | 3일
- SNS (인스타그램) - 쇼핑몰 (카카오톡 선물하기)
| STEP 2 | 2) 데이터 정제 | 9월 19일 | 9월 21일 | 3일
- SNS (인스타그램) - 쇼핑몰 (카카오톡 선물하기)
| STEP 3 | 3) 데이터 저장 - 파일 형식 : csv, xlsx, txt | 9월 19일 | 9월 22일 | 3일
| STEP 4 | 4) 시각화 - 종류 : 워드클라우드 | 9월 21일 | 9월 22일 | 2일
| STEP 5 | 5) 예외처리하기 - 입력, 데이터 수집, 파일 저장, 시각화 | 9월 21일 | 9월 22일 | 2일
테스트
| STEP 1 | 1) 단위 테스트 수행 - 테스트 계획 수립 및 모듈 테스트 | 9월 22일 | 9월 22일 | 1일
| STEP 2 | 2) 통합 테스트 수행 | 9월 22일 | 9월 22일 | 1일
- 테스트 계획 수립 및 테스트 수행 - 산출물 : 통합 테스트 결과 보고서
| STEP 3 | 통합테스트 결과 보고서 작성 |  |  |  | 9월 23일 | 9월 23일 | 1일
- 미정
발표 및 수정보완
| STEP1 | 1) Demo 시나리오 작성 | 9월 23일 | 9월 23일 | 1일
| STEP2 | 2) 발표자료 작성 및 리허설 | 9월 23일 | 9월 23일 | 1일
| STEP3 | 3) 팀 프로젝트 발표 | 9월 23일 | 9월 23일 | 1일

## 실행
팀명 |  | 2팀 코스모스
프로젝트명 |  | 워드클라우드 토픽 모델링 패키지
버전 |  | ver 1.0
시작일 |  | 2022.09.07
종료일 |  | 2022.09.26 | [12 empty] | 계획
작성일 |  | 2022.09.23 | [12 empty] | 실제
| 작성자 | 정지연
WBS |  |  | 상태 | 담당자 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 7 | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 비고
기획
| STEP 1 | 1) 프로젝트 시나리오 이해 | 완료 |  | 100% | 9월 7일 | 9월 8일 | 2일
| STEP 2 | - 프로젝트 목표, 기능 도출 - 산출물 : 프로젝트 계획서
| STEP 2 | 2) 일정 계획 수립 - 산출물 : WBS (Work Breakout Schedule) | 완료 |  | 100% | 9월 7일 | 9월 8일 | 2일
| STEP 3 | 3) 개발환경 구축 | 완료 |  | 100% | 9월 7일 | 9월 8일 | 2일
- 내외부 환경 및 현황 분석 - 운영체제 : Window, Mac - 프로그램 : Python, MySQL, VS Code, Anaconda - 산출물 : 개발환경 구축 가이드
분석 | 분석
| STEP 1 | 1) 요구사항 정의 | 완료 |  | 100% | 9월 8일 | 9월 8일 | 1일
- 요구사항 수집 - 요구사항 분석 및 도출 - 요구사항 상세 내역 작성 및 검토 - 산출물 : 요구사항 정의서
| STEP 2 | 요구사항 정의서 작성 | 완료 |  | 100% | 9월 8일 | 9월 8일 | 1일
- 요구사항 상세 내역 작성 및 검토
| STEP 2 | 2) 개발 업무 분장 - 산출물 : 프로젝트 계획서 | 완료 |  | 100% | 9월 8일 | 9월 8일 | 1일
설계
| STEP 1 | 1) 시스템 구조 설계 | 완료 |  | 100% | 9월 19일 | 9월 19일 | 1일
- 플로우차트 작성 - 메뉴 구성 - 산출물 : 시스템 구조 설계
| STEP 2 | 시스템 구조 설계서 작성 |  |  |  | 9월 19일 | 9월 19일 | 1일
- 메뉴 구성
| STEP 2 | 2) UI 화면 설계 | 완료 |  | 100% | 9월 19일 | 9월 20일 | 2일
- 사용자 화면 정의 - 산출물 : UI 화면 설계서
| STEP 4 | UI 화면 설계서 작성 |  |  |  | 9월 19일 | 9월 20일 | 2일
- 미정
개발
| STEP 1 | 1) 데이터수집 | 완료 |  | 100% | 9월 19일 | 9월 21일 | 3일
- SNS (인스타그램) - 쇼핑몰 (카카오톡 선물하기)
| STEP 2 | 2) 데이터 정제 | 완료 |  | 100% | 9월 19일 | 9월 21일 | 3일
- SNS (인스타그램) - 쇼핑몰 (카카오톡 선물하기)
| STEP 3 | 3) 데이터 저장 - 파일 형식 : csv, xlsx, txt | 완료 |  | 100% | 9월 19일 | 9월 21일 | 3일
| STEP 4 | 4) 시각화 - 종류 : 워드클라우드 | 완료 |  | 100% | 9월 21일 | 9월 22일 | 2일
| STEP 5 | 5) 예외처리하기 - 입력, 데이터 수집, 파일 저장, 시각화 | 완료 |  | 100% | 9월 21일 | 9월 22일 | 2일
테스트
| STEP 1 | 1) 단위 테스트 수행 - 테스트 계획 수립 및 모듈 테스트 | 완료 |  | 100% | 9월 22일 | 9월 22일 | 1일
| STEP 2 | 2) 통합 테스트 수행 - 테스트 계획 수립 및 테스트 수행 | 완료 |  | 100% | 9월 22일 | 9월 22일 | 1일
| STEP 3 | 통합테스트 결과 보고서 작성 |  |  |  | 9월 23일 | 9월 23일 | 1일
- 미정
발표 및 수정보완
| STEP1 | 1) Demo 시나리오 작성 | 완료 |  | 100% | 9월 23일 | 9월 23일 | 1일
| STEP2 | 2) 발표자료 작성 및 리허설 | 완료 |  | 100% | 9월 23일 | 9월 23일 | 1일
| STEP3 | 3) 팀 프로젝트 발표 | 완료 |  | 100% | 9월 23일 | 9월 23일 | 1일